西安市未央区2024年全市“八个新突破”项目集中观摩落实方案

为全面贯彻落实市委、市政府关于2024年全市“八个新突破”工作部署，抓好“深化高质量项目建设推进年”活动，抓实抓细2024年重点项目推进和观摩测评工作，切实发挥重点项目对区域经济社会发展的引领和带动作用，根据《2024年全市“八个新突破”抓落实方案》，结合我区实际，制定该落实方案。

一、项目观摩安排

（一）观摩范围

重点项目观摩原则上实行全覆盖。凡纳入省级、市级重点建设项目计划名单的续建项目、新开工项目、前期项目，以及符合条件的区级重点项目均列入观摩范围。根据情况采取实地+视频方式进行观摩。

（二）观摩项目安排

组织“八个新突破”项目集中观摩，检验工作成效。（本年度共3次观摩）

二、观摩实施计划

1、对接项目责任单位与建设单位，起草项目介绍文稿，更新核实相关数据，搜集筛选、无人机拍摄图片素材（7个日历日）；

2、设计制作展板并印制小样，修改展板并相应编写项目串词（20个日历日）；

3、规划观摩点内外部路线（2个日历日）；

4、观摩现场布置，包括桁架、音响、其他活动物料等（3个日历日）；

5、做好观摩活动现场服务工作（1个日历日）；

6、必要时配合媒体，进行视频观摩的拍摄工作。

三、每次观摩需准备物品明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **主要参数** |
| 1 | 设计费 | 3\*12米,每版出小样 |
| 2 | 无人机拍摄 | 照片素材采集+视频 |
| 3 | 展板制作 | 背黑刀刮布uv印刷  包含面板、包围、底座支架 |
| 4 | 音响设备 | 4+2+2，含手持话筒 |
| 5 | 生态卫生间 | 2套/天 |
| 6 | 其他活动物料 | 宣传板、展架、条幅、地标设计制作；活动现场补给物资等 |
| 7 | 交通运输、人工费用 | 含夜间加班 |